## 2023
Выполнение мероприятий по снижению потерь в электрических сетях АО "Волгоградоблэлектро" в 2023г.
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Единица измерения | План | Факт | Сроки исполнения
1 | Замена существующих проводов магистралей ВЛ-0,4-6-10 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП 3х50+1х54,6) |  | км | 60.8 | 60.82 | I - IV квартал
2 | Подвеска дополнительного провода в сетях 0,4 кВ для доведения до полнофазного режима работы |  | км | 5.01 | 5.13 | I - IV квартал
3 | Замена недогруженных и перегруженных трансформаторов |  | шт | 7 | 7 | I - IV квартал
4 | Установка эл.счетчиков в защитные корпуса с автоматическими выключателями |  | шт | 0 | 0 | I - IV квартал
|  | 1-фазных | шт | 0 | 0 | I - IV квартал
|  | 3-фазных | шт | 0 | 0 | I - IV квартал
5 | Замена существующих проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к вводам в жилые дома, выполненных проводом различных марок и сечений, на СИП 2А 2х16 (4х16) |  | шт | 2690 | 2710 | I - IV квартал
6 | Замена пломб на одноразовые |  | шт | 21300 | 22512 | I - IV квартал
7 | Установка контрольно-защитных наклеек |  | шт | 18600 | 19234 | I - IV квартал
8 | Установка приборов общедомового учета |  | шт | 0 | 0 | I - IV квартал
9 | Замена приборов учета |  | шт | 0 | 12873 | I - IV квартал
|  | 1-фазных | шт | 0 | 9503 | I - IV квартал
|  | 3-фазных | шт | 0 | 3370 | I - IV квартал
10 | Замена приборов учета за счет средств абонентов |  | шт | 0 | 0 | I - IV квартал
|  | 1-фазных | шт | 0 | 0 | I - IV квартал
|  | 3-фазных | шт | 0 | 0 | I - IV квартал
11 | Проведение рейдов |  |  | 190 | 220 | I - IV квартал
Затраты на выполнение мероприятий п.1,2,3,5 (в том числе по источникам финансирования): |  |  |  | 85574.7134 | 86043.0729 | -
| капвложения |  | млн. руб с НДС | 1074.7134 | 1143.4725 | -
| капитальный ремонт |  | тыс. руб | 78300 | 78639.4004 | -
| текущий ремонт и эксплуатация |  | тыс. руб | 6200 | 6260.2 | -