## TDSheet
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Период: 01.07.2021-31.07.2021
№ заявки | Филиал | Участок | Заявленная продолжительность |  |  |  | Заявка продлена до |  | Фактическая продолжительность |  |  |  | Краткое содержание | Выполняемая работа
|  |  | начало |  | окончание |  |  |  | начало |  | окончание
1 525 | Волжские МЭС | Волжский | 02.07.2021 | 08:30 | 02.07.2021 | 13:00 |  |  | 02.07.2021 | 09:05 | 02.07.2021 | 10:55 | ТП-290 РУ-10кВ 1СШ, РУ-0,4кВ | Ремонт строительной части
1 526 | Волжские МЭС | Волжский | 02.07.2021 | 13:00 | 02.07.2021 | 16:00 |  |  | 02.07.2021 | 14:00 | 02.07.2021 | 14:35 | ТП-277 РУ-0,4кВ | Ремонт строительной части
1 527 | Волжские МЭС | Волжский | 02.07.2021 | 08:30 | 02.07.2021 | 13:00 |  |  | 02.07.2021 | 09:20 | 02.07.2021 | 11:50 | ТП-128 | Текущий ремонт
1 528 | Волжские МЭС | Волжский | 02.07.2021 | 13:00 | 02.07.2021 | 16:00 |  |  | 02.07.2021 | 13:25 | 02.07.2021 | 15:20 | ТП-45 | Текущий ремонт
1 529 | Волжские МЭС | Волжский | 05.07.2021 | 08:30 | 05.07.2021 | 13:00 |  |  | 05.07.2021 | 08:45 | 05.07.2021 | 11:00 | ТП-180 | Ремонт строительной части
1 530 | Волжские МЭС | Волжский | 05.07.2021 | 13:00 | 05.07.2021 | 17:00 |  |  | 05.07.2021 | 13:32 | 05.07.2021 | 14:50 | ТП-268 | Ремонт строительной части
1 531 | Волжские МЭС | Волжский | 05.07.2021 | 08:00 | 05.07.2021 | 17:00 |  |  | 04.07.2021 | 22:15 | 05.07.2021 | 14:50 | ТП-268 Т-1 | Замена трансформатора
1 532 | Волжские МЭС | Волжский | 05.07.2021 | 08:30 | 05.07.2021 | 17:00 |  |  | 04.07.2021 | 22:40 | 05.07.2021 | 15:20 | ТП-245 Т-1 | Замена трансформатора
1 533 | Волжские МЭС | Волжский | 06.07.2021 | 08:30 | 06.07.2021 | 13:00 |  |  | 06.07.2021 | 08:55 | 06.07.2021 | 11:15 | ТП-212 | Ремонт строительной части
1 534 | Волжские МЭС | Волжский | 06.07.2021 | 13:00 | 06.07.2021 | 17:00 |  |  | 06.07.2021 | 13:50 | 06.07.2021 | 16:55 | ТП-255 | Ремонт строитнльной части
1 535 | Волжские МЭС | Волжский | 06.07.2021 | 13:00 | 06.07.2021 | 16:00 |  |  | 06.07.2021 | 06:00 | 06.07.2021 | 14:17 | ТП-224 Т-1, Т-2 | Замена трансформаторов
1 536 | Волжские МЭС | Волжский | 06.07.2021 | 08:30 | 06.07.2021 | 13:00 |  |  | 06.07.2021 | 09:18 | 06.07.2021 | 11:40 | ТП-569 | Текущий ремонт
1 537 | Волжские МЭС | Волжский | 03.07.2021 | 08:00 | 03.07.2021 | 12:00 |  |  | 03.07.2021 | 09:00 | 03.07.2021 | 11:30 | ТП-187 РУ-0,4кВ | Монтаж трансформаторов тока и приборов учета на Ф13,23
1 538 | Волжские МЭС | Волжский | 03.07.2021 | 13:00 | 03.07.2021 | 17:00 |  |  | 03.07.2021 | 13:15 | 03.07.2021 | 14:50 | ТП-253 РУ-0,4кВ 1СШ | Монтаж трансформаторов тока и прибора учета на Ф15
1 539 | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | 05.07.2021 | 10:00 | 05.07.2021 | 18:00 |  |  | 05.07.2021 | 10:21 | 05.07.2021 | 19:11 | ВЛ-10кВ №5 ПС Эльтон, ВЛ-10кВ №11 отп.21 ПС Золотори в резерв при выводе в ремонт ВЛ-110 кВ№241. | Текущий ремонт ЛР-110кВ ТТ-110кВ ВЛ-110 кВ№241 ПС Палласовка.
1 540 | Волжские МЭС | Волжский | 05.07.2021 | 06:00 | 05.07.2021 | 17:00 |  |  | 05.07.2021 | 06:35 | 05.07.2021 | 15:40 | РП-12 РУ-6кВ яч.15 | Проверка РЗА
1 541 | Волжские МЭС | Волжский | 06.07.2021 | 06:00 | 06.07.2021 | 17:00 |  |  | 06.07.2021 | 06:30 | 06.07.2021 | 15:37 | РП-12 РУ-6кВ яч.2 | Проверка РЗА
1 542 | Волжские МЭС | Волжский | 06.07.2021 | 06:00 | 06.07.2021 | 17:00 |  |  | 06.07.2021 | 06:30 | 06.07.2021 | 16:10 | РП-12 РУ-6кВ яч.10 | Проверка РЗА.
1 543 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 02.07.2021 | 09:00 | 02.07.2021 | 16:00 |  |  | 02.07.2021 | 11:41 | 02.07.2021 | 15:35 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-769 | Для монтажа и технического присоединения СИП-0,4кВ
1 544 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | 06.07.2021 | 08:00 | 06.07.2021 | 17:00 |  |  | 06.07.2021 | 10:25 | 06.07.2021 | 17:08 | Л-44 ПС"Ерзовка" | Для замены ЛР-44-1
1 545 | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | 05.07.2021 | 10:00 | 05.07.2021 | 17:00 |  |  | 05.07.2021 | 10:57 | 05.07.2021 | 16:54 | ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Элтон - в ремонт для замены разрядников10 кВ на оп. 5/2, обслуживания ЛР 5/1 на оп.5/155, ЛР 5/2 на оп.5/4. | замена разрядников10 кВ на оп. 5/2, обслуживание ЛР 5/1 на оп.5/155, ЛР 5/2 на оп.5/4.
1 546 | Заволжские МЭС | Иловатский участок | 06.07.2021 | 08:00 | 07.07.2021 | 17:00 |  |  | 06.07.2021 | 09:40 | 07.07.2021 | 18:00 | ВЛ-10кВ №5 ПС Иловатка в резерв на время переключений при выводе времонт Т1 для ТО УРЗА Т1 ( одно кратковременное отключение 06.07.21 одно кратковременное отключение 07.07.21) | ТО УРЗА Т1
1 547 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 07.07.2021 | 09:00 | 09.07.2021 | 17:00 |  |  | 08.07.2021 | 11:00 | 09.07.2021 | 16:08 | ВЛ-10кВ №3,4 от ПС Валуевка; ВЛ-10кВ №5 ПС Иловатка для ремонта провода ВЛ-110кВ Л-253 ( 07.07.21 с 09:00 до 10:00 одно крактковременное отключение; 09.07.21 с 17:00 до 18:00 одно кратковременное отключение) | ремонт провода ВЛ-110кВ Л-253
1 548 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 05.07.2021 | 09:00 | 05.07.2021 | 14:00 |  |  | 05.07.2021 | 09:40 | 05.07.2021 | 13:25 | Л-10кВ № 11 ПС Степная | Работа в охранной зоне ВЛ-10кВ № 11 ПС Степная
1 550 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 05.07.2021 | 13:00 | 05.07.2021 | 17:00 |  |  | 05.07.2021 | 14:15 | 05.07.2021 | 16:53 | Л-6кВ № 30 ПС Аэропорт | Ремонт ЛР-30-2
1 551 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 06.07.2021 | 03:00 | 07.07.2021 | 17:00 |  |  | 05.07.2021 | 23:09 | 07.07.2021 | 16:25 | ЛЭП-35кВ №2 ПС 110кВ Микрорайон - ПС 35кВ Центральная | Текущий ремонт ОЛР, ЛР ЛЭП-35кВ №2 ПС 110кВ Микрорайон
1 552 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | 05.07.2021 | 14:00 | 05.07.2021 | 16:00 |  |  | 05.07.2021 | 14:00 | 05.07.2021 | 15:00 | Л-10кВ № 27 ПС Дубовка от КРН-3 | Для замены РВО-10кВ фазы А на КРН-3
1 553 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | 06.07.2021 | 08:30 | 06.07.2021 | 09:30 |  |  | 06.07.2021 | 08:50 | 06.07.2021 | 09:30 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Октябрьская" | Для выполнения разреза на опоре № 58 в сторону опоры №9-5/1, для замены корпуса КТП-67
1 554 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | 06.07.2021 | 16:00 | 06.07.2021 | 17:00 |  |  | 06.07.2021 | 16:00 | 06.07.2021 | 16:40 | ВЛ-10кВ №9 ПС "Октябрьская" | Для устранения разреза на опоре № 58.
1 555 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 06.07.2021 | 09:00 | 06.07.2021 | 15:00 |  |  | 06.07.2021 | 12:15 | 06.07.2021 | 16:00 | Участок ВЛ-10кВ Л-9 ПС Суровикино 110/35/10 от яч.9 ПС Суровикино110/35/10 до КРН-1 | Подключение КЛ-10кВ от оп.58 до ТП-542 яч.5 на ЛР ТП -542
1 556 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 07.07.2021 | 09:00 | 07.07.2021 | 12:00 |  |  | 07.07.2021 | 09:25 | 07.07.2021 | 11:30 | КТП-621 (Л-11 ПС Быково) РУ-10/0,4кВ , Т в ремонт для ТР | КТП-621 текущий ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ камера Т
1 557 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 07.07.2021 | 13:10 | 07.07.2021 | 16:00 |  |  | 07.07.2021 | 14:20 | 07.07.2021 | 16:25 | ТП-700 (Л8 ПС Быково) оборудование РУ-0,4кВ ,Т в ремонт для ТО | ТП-700 техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ камера Т
1 558 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 05.07.2021 | 13:00 | 05.07.2021 | 17:00 |  |  | 05.07.2021 | 13:06 | 05.07.2021 | 17:12 | КВЛ 10 кВ №20 Пищевая | Перезаделка КЛ яч.606 РП-6
1 559 | Жирновские МЭС | Линевский участок | 08.07.2021 | 09:00 | 08.07.2021 | 17:00 | 08.07.2021 | 19:00 | 08.07.2021 | 10:00 | 08.07.2021 | 17:24 | МВ-10 кВ ячейка 4 РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Линево | калибровка трансформаторов тока 10 кВ
1 561 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 08.07.2021 | 09:00 | 08.07.2021 | 17:00 |  |  | 08.07.2021 | 09:38 | 08.07.2021 | 17:08 | ТП-564 РУ-0,4кВ I и II СШ-0,4кВ | Для замены яч-0,4кВ гр.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
1 562 | Волжские МЭС | Волжский | 06.07.2021 | 08:30 | 06.07.2021 | 13:00 |  |  | 06.07.2021 | 06:00 | 06.07.2021 | 10:10 | ТП-224 Т-1 | Замена трансформатора.
1 563 | Волжские МЭС | Волжский | 07.07.2021 | 08:30 | 07.07.2021 | 13:00 |  |  | 07.07.2021 | 09:10 | 07.07.2021 | 11:40 | ТП-247 | Ремонтно строительная части.
1 564 | Волжские МЭС | Волжский | 06.07.2021 | 09:00 | 09.07.2021 | 16:00 |  |  | 06.07.2021 | 10:10 | 09.07.2021 | 16:00 | ТП-113 РУ-0.4кВ РФ-3 | Кап.ремонт ВЛ.
1 565 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | 09.07.2021 | 10:00 | 09.07.2021 | 16:00 |  |  | 09.07.2021 | 10:20 | 09.07.2021 | 13:45 | ТП-13 РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, Т-1, Т-2 | Техническое обслуживание электрооборудование ТП-13
1 566 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 07.07.2021 | 09:00 | 07.07.2021 | 13:00 |  |  | 07.07.2021 | 09:40 | 07.07.2021 | 12:00 | ТП-2207 РУ-0.4кВ I и II СШ-0,4кВ и руб-0,4кВ №1,2,3,4,5,6,7,8 | Для технического обслуживания I и II СШ-0,4кВ и руб-0,4кВ №1,2,3,4,5,6,7,8
1 567 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 06.07.2021 | 13:30 | 06.07.2021 | 17:00 |  |  | 06.07.2021 | 13:45 | 06.07.2021 | 16:45 | КТП-482 ( Л-15 ПС Николаевская ) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т, в ремонт для проведения ТО | КТП-482 проведение ТО оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т
1 568 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 06.07.2021 | 09:00 | 06.07.2021 | 14:00 |  |  | 06.07.2021 | 09:27 | 06.07.2021 | 16:42 | ВЛ-10кВ №8 ПС "Городище" | Для подключения абонентской КТП-349А
1 569 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 07.07.2021 | 13:30 | 07.07.2021 | 17:00 |  |  | 07.07.2021 | 13:45 | 07.07.2021 | 16:30 | КТП-57 (Л-8 ПС Николаевская) оборудование РУ-0,4кВ; камер Т1, Т2 в ремонт для ТО | КТП-57 техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ; камер Т1, Т2
1 570 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 08.07.2021 | 13:30 | 08.07.2021 | 17:00 |  |  | 08.07.2021 | 13:50 | 08.07.2021 | 16:30 | ТП-30 ( Л-17 ПС Николаевская ) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т, в ремонт для ТО | ТП-30 техническое обслуживание оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
1 571 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 06.07.2021 | 15:00 | 06.07.2021 | 16:00 |  |  | 06.07.2021 | 15:03 | 06.07.2021 | 15:50 | Л-10кВ № 27 ПС Дубовка от КРН-3 | Для подключения КЛ 10кВ на оп. № 27-4/2
1 572 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 07.07.2021 | 13:00 | 07.07.2021 | 17:00 |  |  | 07.07.2021 | 14:15 | 07.07.2021 | 17:05 | ВЛ-6кВ №9 ПС "Городище" от КРН-65 | Для безопасного производства работ в охранной зоне ВЛ-6кВ (монтаж опор согласно технических условий № 189/27-26)
1 573 | Волжские МЭС | Волжский | 07.07.2021 | 08:30 | 07.07.2021 | 13:00 |  |  | 07.07.2021 | 09:25 | 07.07.2021 | 11:50 | ТП-371 Ру-10кВ, РУ-0,4кВ , Т. | Текущий ремонт эл. оборудования.
1 575 | Волжские МЭС | Волжский | 08.07.2021 | 08:30 | 08.07.2021 | 13:00 |  |  | 08.07.2021 | 09:23 | 08.07.2021 | 12:13 | ТП-297 Ру-10кВ. РУ-0,4кВ. Т-1, Т-2. | Для ремонта строительной части.
1 576 | Волжские МЭС | Волжский | 08.07.2021 | 13:00 | 08.07.2021 | 17:00 |  |  | 08.07.2021 | 13:53 | 08.07.2021 | 15:20 | ТП-269 Ру-10кВ. РУ-0,4кВ. Т-1, Т-2. | Для ремонта строительной части.
1 577 | Волжские МЭС | Волжский | 07.07.2021 | 06:00 | 07.07.2021 | 13:00 |  |  | 07.07.2021 | 06:35 | 07.07.2021 | 14:35 | РП-12 РУ-6кВ яч11 | Проверка РЗА
1 580 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 08.07.2021 | 09:00 | 08.07.2021 | 17:00 | 08.07.2021 | 18:00 | 08.07.2021 | 10:30 | 08.07.2021 | 17:35 | ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка участок за ЛР-26 в ремонт для обрезки ДКР. | Обрезка ДКР
1 581 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 08.07.2021 | 09:00 | 08.07.2021 | 12:00 |  |  | 08.07.2021 | 10:52 | 08.07.2021 | 12:43 | Участок ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка за ЛР-26 оп.116 в ремонт для ревизии ЛР ТП-209 | ревизии ЛР ТП-209
1 582 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 08.07.2021 | 13:00 | 08.07.2021 | 17:00 |  |  | 08.07.2021 | 15:10 | 08.07.2021 | 16:47 | Участок ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка за ЛР-26 оп.116 в ремонт для ревизии ЛР КТП-569 | ревизии ЛР КТП-569
1 583 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 08.07.2021 | 09:00 | 08.07.2021 | 12:00 |  |  | 08.07.2021 | 10:52 | 08.07.2021 | 12:43 | ТП-209 (Л10 ПС "ЧАЙКА") в ремонт Т/О оборудования РУ-10/0,4 кВ Т1,Т2. | Т/О оборудования РУ-10/0,4 кВ Т1,Т2.
1 584 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 08.07.2021 | 13:00 | 08.07.2021 | 17:00 | 08.07.2021 | 18:00 | 08.07.2021 | 15:10 | 08.07.2021 | 16:47 | КТП-569 оборудование РУ-10/0,4кВ, Т в ремонт для ТО оборудования | ТО оборудования
1 585 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | 08.07.2021 | 06:00 | 08.07.2021 | 20:00 |  |  | 08.07.2021 | 06:10 | 08.07.2021 | 08:35 | КВЛЗ-10кВ Л-7 ПС Св.Яр | Испытание КВЛЗ -10кВ от оп.1 до яч.5 РП-1
1 587 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 09.07.2021 | 09:00 | 09.07.2021 | 12:00 |  |  | 09.07.2021 | 09:20 | 09.07.2021 | 12:00 | КТП-396 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №4 ПС Старая Полтавка для ТО оборудования | ТО оборудования
1 588 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 09.07.2021 | 13:00 | 09.07.2021 | 16:00 |  |  | 09.07.2021 | 13:20 | 09.07.2021 | 16:00 | КТП-92 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ_10кВ №5 ПС Старая Полтавка для ТО оборудования | ТО оборудования
1 589 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 09.07.2021 | 09:00 | 09.07.2021 | 13:00 |  |  | 09.07.2021 | 09:30 | 09.07.2021 | 12:30 | ТП-35 ( от ВЛ-10кВ №7 РП-1 ) оборудование РУ-10/0,4кВ, Т в ремонт для ТО оборудования | ТО оборудования
1 590 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 15.07.2021 | 09:00 | 15.07.2021 | 17:00 |  |  | 15.07.2021 | 10:03 | 15.07.2021 | 14:55 | ВЛ-10кВ №23 ПС Красная Слобода, отпайка №9 для замены оп.№23-9/2 | Замена оп.№23-9/2
1 591 | Волжские МЭС | Волжский | 08.07.2021 | 08:30 | 08.07.2021 | 13:00 |  |  | 08.07.2021 | 09:31 | 08.07.2021 | 10:55 | ТП-657 | Текущий ремонт
1 592 | Волжские МЭС | Волжский | 08.07.2021 | 13:00 | 08.07.2021 | 17:00 |  |  | 08.07.2021 | 13:57 | 08.07.2021 | 16:00 | ТП-656 | Текущий ремонт
1 593 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | 07.07.2021 | 14:00 | 07.07.2021 | 16:00 |  |  | 07.07.2021 | 14:10 | 07.07.2021 | 15:15 | II СШ-10кВ РП-1 | Техническое обслуживание II СШ-10кВ РП-1
1 594 | Волжские МЭС | Волжский | 09.07.2021 | 10:00 | 09.07.2021 | 16:00 |  |  | 09.07.2021 | 10:15 | 09.07.2021 | 16:00 | 53 Л ПС "Городская-1"-6кВ участок от оп.53/1-1 | Монтаж РЛНД на оп.53/1-6
1 595 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 09.07.2021 | 09:30 | 09.07.2021 | 12:00 |  |  | 09.07.2021 | 09:50 | 09.07.2021 | 11:40 | ТП-5 ( Л-8 ПС Николаевская ) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т, в ремонт для ТО | ТП-5 техническое обслуживание оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
1 596 | Волжские МЭС | Волжский | 09.07.2021 | 09:00 | 09.07.2021 | 12:00 |  |  | 09.07.2021 | 10:00 | 09.07.2021 | 11:15 | ВЛ-0,4кВ ТП-116 Ф1 | Установка прибора учета ул. Цветочная 23
1 597 | Волжские МЭС | Волжский | 09.07.2021 | 09:30 | 09.07.2021 | 11:00 |  |  | 09.07.2021 | 09:50 | 09.07.2021 | 11:20 | ТП-26 Т | Проверка омического сопротивления трансформатора
1 598 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 08.07.2021 | 13:00 | 08.07.2021 | 17:00 |  |  | 08.07.2021 | 13:38 | 08.07.2021 | 14:50 | Л-6кВ № 39 ПС Гумрак от ТП-3221 яч. № 3 | Для монтажа резервного КЛ-6кВ от оп. № 39-8/4 до ТП-Дет.сад
1 599 | Волжские МЭС | Волжский | 09.07.2021 | 06:00 | 09.07.2021 | 17:00 |  |  | 09.07.2021 | 06:25 | 09.07.2021 | 16:22 | РП-12 РУ-6кВ яч.18 | Проверка РЗА
1 600 | Волжские МЭС | Волжский | 09.07.2021 | 08:30 | 09.07.2021 | 13:00 |  |  | 09.07.2021 | 09:14 | 09.07.2021 | 11:45 | ТП-173 РУ-0,4кВ 1СШ | Устранение дефектов
1 602 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 12.07.2021 | 09:00 | 12.07.2021 | 17:00 |  |  | 12.07.2021 | 13:10 | 12.07.2021 | 15:54 | В-10кВ яч.15 ПС 110/35/10 Микрорайон | колибровка ТТ
1 603 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 13.07.2021 | 09:00 | 13.07.2021 | 17:00 |  |  | 13.07.2021 | 09:05 | 13.07.2021 | 16:05 | В-6кВ Л-6 ПС 35/6 НС-2 | колибровка ТТ
1 605 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 08.07.2021 | 23:40 | 09.07.2021 | 02:00 |  |  | 08.07.2021 | 23:55 | 09.07.2021 | 00:28 | Участок ВЛ-10кВ №17 ПС Николаевская от ТП-55 до ТП-38 | КТП-14 РУ-10кВ. яч.1 замена проходного изолятора фазы "А"
1 606 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 13.07.2021 | 09:00 | 13.07.2021 | 13:00 |  |  | 13.07.2021 | 09:30 | 13.07.2021 | 12:05 | ТП-27 (ВЛ-10кВ №7 РП-1 ) РУ-10/0,4кВ, Т-1, Т-2 для ТО оборудования. | ТО оборудования.
1 607 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 13.07.2021 | 13:00 | 13.07.2021 | 17:00 |  |  | 13.07.2021 | 14:10 | 13.07.2021 | 16:40 | ТП-26 (ВЛ-10кВ №7 РП-1 ) РУ-10/0,4кВ, Т-1, Т-2 для ТО оборудования. | ТО оборудования
1 608 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 14.07.2021 | 09:00 | 14.07.2021 | 13:00 |  |  | 14.07.2021 | 10:00 | 14.07.2021 | 11:49 | ВЛ-10кВ №8 ПС Палласовка для ТО оборудования ТП-3 | ТО оборудования ТП-3
1 609 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 14.07.2021 | 09:00 | 14.07.2021 | 13:00 |  |  | 14.07.2021 | 10:00 | 14.07.2021 | 11:49 | ТП-3 ( от ВЛ-10кВ №8 ПС Палласовка) оборудование РУ-10/0,4кВ, кам. Т в ремонт для ТО оборудования | ТО оборудования
1 610 | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | 13.07.2021 | 10:00 | 13.07.2021 | 17:00 |  |  | 13.07.2021 | 10:45 | 13.07.2021 | 15:30 | ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Эльтон участок от КТП-2 до КТП-14- в ремонт, для замены разрядников на оп.5-4/10, обслуживания контактных соединений КЛ-10кВ на оп,5-4/10,оп.5-4/11, замены изоляторов на оп.5-4/18, оп.5-4/21. | замена разрядников на оп.5-4/10, обслуживание контактных соединений КЛ-10кВ на оп,5-4/10,оп.5-4/11, замена изоляторов на оп.5-4/18, оп.5-4/21.
1 611 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 13.07.2021 | 09:00 | 13.07.2021 | 17:00 |  |  | 13.07.2021 | 09:33 | 13.07.2021 | 16:58 | ВЛ-6кВ №9 ПС "Городище" от КРН-65 | Для уставновки ПКУ-6кВ на оп. №9-53 ВЛ-6кВ №9 ПС "Городище" на КТП-46А
1 613 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 12.07.2021 | 09:00 | 12.07.2021 | 12:00 |  |  | 12.07.2021 | 10:58 | 12.07.2021 | 11:55 | ВВ-6кВ яч.2 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 614 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 12.07.2021 | 12:00 | 12.07.2021 | 17:00 |  |  | 12.07.2021 | 12:37 | 12.07.2021 | 13:10 | ВВ-6кВ яч.25 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 615 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 13.07.2021 | 09:00 | 13.07.2021 | 12:00 |  |  | 13.07.2021 | 12:35 | 13.07.2021 | 13:25 | ВВ-6кВ яч.33 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 619 | Волжские МЭС | Волжский | 12.07.2021 | 09:00 | 17.07.2021 | 16:00 |  |  | 12.07.2021 | 12:00 | 16.07.2021 | 15:10 | ВЛ-0.4кВ ТП-111 Ф-5 | Установка опор и монтаж провода.
1 617 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 13.07.2021 | 09:00 | 13.07.2021 | 15:00 |  |  | 13.07.2021 | 09:53 | 13.07.2021 | 16:05 | ВЛ-6кВ Л-5 ПС "АХТУБА" в ремонт для установки привода ЛР на оп. 5/5 по тех. присоденению | установка привода ЛР на оп. 5/5 по тех. присоденению
1 618 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 13.07.2021 | 09:00 | 13.07.2021 | 15:00 |  |  | 13.07.2021 | 09:53 | 13.07.2021 | 16:05 | ВЛ-6кВ Л-5 ПС "АХТУБА" в ремонт для подключения ПКУ на оп 5/3-6 | подключения ПКУ на оп 5/3-6
1 622 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 14.07.2021 | 09:00 | 14.07.2021 | 13:00 |  |  | 14.07.2021 | 09:30 | 14.07.2021 | 11:15 | ТП-32 Л-16 ПС "АХТУБА" РУ6/0,4 кВ Т в ремонт для Т/О оборудования | Т/О оборудования
1 620 | Волжские МЭС | Волжский | 13.07.2021 | 06:00 | 13.07.2021 | 12:00 |  |  | 13.07.2021 | 06:00 | 13.07.2021 | 10:52 | РП-12 РУ-6 кВ 1СШ ,СВ яч9 | Опробование АВР.
1 621 | Волжские МЭС | Волжский | 13.07.2021 | 13:00 | 13.07.2021 | 17:00 |  |  | 13.07.2021 | 10:55 | 13.07.2021 | 11:04 | РП-12 РУ-6 кВ 2СШ. | Опробывание АВР.
1 623 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 14.07.2021 | 13:00 | 14.07.2021 | 17:00 |  |  | 14.07.2021 | 14:57 | 14.07.2021 | 16:05 | ТП-47 (Л№8 ПС "АХТУБА") РУ-6/0,4 кВ, Т- в ремонт для Т/О оборудования | Т/О оборудования
1 625 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 15.07.2021 | 13:00 | 15.07.2021 | 17:00 |  |  | 15.07.2021 | 14:31 | 15.07.2021 | 16:48 | ТП-201 ( от Л-10 РП-1) Ру-6кВ яч1,2,4 РУ-0,4 кВ Т1,Т2 в ремонт для Т/О оборудования | Т/О оборудования
1 626 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 15.07.2021 | 09:00 | 15.07.2021 | 13:00 |  |  | 15.07.2021 | 10:47 | 15.07.2021 | 12:35 | КТП-277 (Л-7 РП-1) РУ6/0,4кВ Т -в ремонт для Т/О оборудование
1 629 | Волжские МЭС | Волжский | 12.07.2021 | 08:30 | 12.07.2021 | 13:00 |  |  | 12.07.2021 | 09:19 | 12.07.2021 | 11:30 | ТП-76 | Текущий ремонт.
1 630 | Волжские МЭС | Волжский | 12.07.2021 | 13:00 | 12.07.2021 | 17:00 |  |  | 12.07.2021 | 13:30 | 12.07.2021 | 16:04 | ТП-329 РУ-10кВ 2СШ ,РУ-0.4кВ ,Т-1,Т-2, | Текущий ремонт.
1 631 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 14.07.2021 | 08:00 | 15.07.2021 | 17:00 |  |  | 14.07.2021 | 09:15 | 15.07.2021 | 17:37 | Яч №32 в РУ-6кВ ПС "Гумрак" | Для монтажа датчиков и наладочных работ ДЗ ВВ, подключениие кабельных связей ССПИ к терминалу, монтаж цепей ЛЗШ и АЧР
1 632 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 12.07.2021 | 06:30 | 12.07.2021 | 16:00 |  |  | 12.07.2021 | 09:25 | 12.07.2021 | 12:00 | Т-1, I CШ-0,4кВ в ТП-4255 | Техническое обслуживание Т-1, I CШ-0,4кВ в ТП-4255
1 633 | Михайловские МЭС | Михайловка | 12.07.2021 | 08:00 | 12.07.2021 | 12:00 |  |  | 12.07.2021 | 08:33 | 12.07.2021 | 12:58 | В-10 кВ яч№28 ПС Михайловская | Замена масла в МВ-10кВ яч№28 ПС Михайловская
1 634 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 13.07.2021 | 13:00 | 13.07.2021 | 16:00 |  |  | 13.07.2021 | 13:26 | 13.07.2021 | 15:24 | Участок ВЛ-10кВ Л-8 ПС Калач от яч.8 до ТП-1038 | Подключение КЛ-10кВ на ЛР8-1 к ТП-906
1 635 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 14.07.2021 | 09:00 | 14.07.2021 | 12:00 |  |  | 14.07.2021 | 09:20 | 14.07.2021 | 12:00 | КТП-537 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка для ТО оборудования | ТО оборудования
1 636 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 14.07.2021 | 13:00 | 14.07.2021 | 16:30 |  |  | 14.07.2021 | 13:20 | 14.07.2021 | 16:30 | КТП-54 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка для ТО оборудования | ТО оборудования
1 637 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 13.07.2021 | 09:30 | 13.07.2021 | 12:00 |  |  | 13.07.2021 | 09:45 | 13.07.2021 | 11:35 | КТП-44 (Л-8 ПС Николаевск) оборудование РУ-0,4; камеры Т в ремонт, для ТО оборудования | КТП-44 техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ., камеры Т
1 638 | Волжские МЭС | Волжский | 13.07.2021 | 08:30 | 13.07.2021 | 13:00 |  |  | 13.07.2021 | 09:07 | 13.07.2021 | 12:00 | ТП-347 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т1, Т2 | Текущий ремонт
1 639 | Волжские МЭС | Волжский | 13.07.2021 | 13:00 | 13.07.2021 | 17:00 |  |  | 13.07.2021 | 13:58 | 13.07.2021 | 16:15 | ТП-130 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т1, Т2 | Текущий ремонт
1 640 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 12.07.2021 | 16:00 | 12.07.2021 | 17:00 |  |  | 12.07.2021 | 16:17 | 12.07.2021 | 17:12 | ВЛ-6кВ Л-14 ПС Ахтуба в ремонт для соединения шлейфов 6кВ | соединение шлейфов 6кВ
1 641 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 13.07.2021 | 09:00 | 13.07.2021 | 12:00 |  |  | 13.07.2021 | 09:05 | 13.07.2021 | 12:00 | Т-1 и Т-2 КТП-12 | ТО Т-1 и Т-2
1 642 | Волжские МЭС | Волжский | 13.07.2021 | 06:00 | 13.07.2021 | 17:00 |  |  | 12.07.2021 | 23:00 | 13.07.2021 | 17:30 | ТП-315 РУ-10кВ 2СШ | Замена КЛ-10кВ в яч.2
1 643 | Жирновские МЭС | Еланский участок | 14.07.2021 | 05:00 | 14.07.2021 | 17:00 |  |  | 14.07.2021 | 07:18 | 14.07.2021 | 15:40 | ПС 110/35/10 кВ 1 секция шин 10 кВ ячейки № 12, № 14, № 16, №18, № 20. | ремонтные работы на 1 секции шин 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Елань-1
1 644 | Жирновские МЭС | Еланский участок | 14.07.2021 | 09:00 | 14.07.2021 | 17:00 |  |  | 14.07.2021 | 08:07 | 14.07.2021 | 15:40 | ВЛ-10 кВ № 28 от ПС 110/35/10 кВ Елань-1 | ремонт МВ-10 кВ ячейка № 28 РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Елань-1
1 645 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 15.07.2021 | 09:00 | 15.07.2021 | 12:00 |  |  | 15.07.2021 | 09:20 | 15.07.2021 | 12:00 | КТП-32 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка для ТО оборудовавния | ТО оборудовавния
1 646 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 15.07.2021 | 13:00 | 15.07.2021 | 16:30 |  |  | 15.07.2021 | 13:27 | 15.07.2021 | 16:30 | КТП-534 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка для ТО оборудования | ТО оборудования
1 648 | Волжские МЭС | Волжский | 15.07.2021 | 09:00 | 15.07.2021 | 17:00 |  |  | 15.07.2021 | 08:40 | 15.07.2021 | 16:25 | 53Л Городская-1-6кВ участок от оп.53/39 до РП-23 | Монтаж РЛНД на оп..53/60
1 649 | Волжские МЭС | Волжский | 14.07.2021 | 08:30 | 14.07.2021 | 13:00 |  |  | 14.07.2021 | 09:30 | 14.07.2021 | 12:00 | ТП-374 | Текущий ремонт.
1 651 | Волжские МЭС | Волжский | 14.07.2021 | 13:00 | 14.07.2021 | 17:00 |  |  | 14.07.2021 | 14:20 | 14.07.2021 | 17:05 | ТП-107 | Текущий ремонт.
1 653 | Волжские МЭС | Волжский | 14.07.2021 | 08:30 | 14.07.2021 | 13:00 |  |  | 14.07.2021 | 10:25 | 14.07.2021 | 11:25 | ТП-284 РУ-10кВ 1СШ | Ремонтно строительная часть.
1 652 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 14.07.2021 | 06:30 | 14.07.2021 | 08:30 |  |  | 14.07.2021 | 06:30 | 14.07.2021 | 06:50 | ТП-4255 РУ-6кВ II-СШ 6кВ | Регулировка привода ВН яч.№4
1 655 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | 14.07.2021 | 16:00 | 14.07.2021 | 17:00 |  |  | 14.07.2021 | 16:20 | 14.07.2021 | 17:20 | ВЛ-10кВ №11 ПС Заводская | Опиловка зеленых насаждений в охранной зоне ВЛ-10кВ №11 ПС Заводская
1 654 | Волжские МЭС | Волжский | 14.07.2021 | 13:00 | 14.07.2021 | 17:00 |  |  | 14.07.2021 | 14:15 | 14.07.2021 | 16:55 | ТП-289 РУ-10кВ,РУ-0.4кВ,Т-1,Т-2. | Ремонтно строительная часть.
1 656 | Волжские МЭС | Волжский | 14.07.2021 | 09:00 | 14.07.2021 | 12:00 |  |  | 14.07.2021 | 09:30 | 14.07.2021 | 12:00 | 8Л РП-24 -10кВ участок от ТП-374 яч3 до ТП-379 яч2 | Монтаж РВО оп.103
1 657 | Волжские МЭС | Волжский | 14.07.2021 | 09:00 | 14.07.2021 | 12:00 |  |  | 14.07.2021 | 09:30 | 14.07.2021 | 12:00 | 8Л РП-24 -10кВ участок от ТП-374 яч1 до ТП-375 яч3 | Монтаж РВО.
1 660 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 16.07.2021 | 13:00 | 16.07.2021 | 17:00 |  |  | 16.07.2021 | 13:30 | 16.07.2021 | 15:40 | ТП-30 (ВЛ-10кВ №12 РП-1 ) РУ-10 кВ Яч.2,3,4 , РУ-0,4кВ, .Т для ТО оборудования. | ТО оборудования
1 662 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 19.07.2021 | 09:00 | 19.07.2021 | 17:00 |  |  | 19.07.2021 | 09:43 | 19.07.2021 | 16:13 | КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "Лесная", ЗРУ-10кВ яч.5 до КТП-20 яч.1. | Разрезание КЛ-10кВ и подключение его во вновь построенной КТП-10/0,4кВ.
1 663 | Волжские МЭС | Волжский | 15.07.2021 | 08:00 | 15.07.2021 | 17:00 |  |  | 15.07.2021 | 10:00 | 15.07.2021 | 17:35 | РП-13 РУ-6кВ 2 СШ. | Текущий ремонт
1 664 | Волжские МЭС | Волжский | 16.07.2021 | 08:00 | 16.07.2021 | 17:00 |  |  | 16.07.2021 | 10:05 | 16.07.2021 | 12:10 | РП-13 РУ-6кВ 1 СШ | Текущий ремонт эл. оборудования.
1 665 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 16.07.2021 | 06:30 | 16.07.2021 | 16:00 |  |  | 16.07.2021 | 06:11 | 16.07.2021 | 13:35 | Т-2, II CШ-0,4кВ в ТП-4255 | Техническое обслуживание Т-2, II CШ-0,4кВ в ТП-4255
1 666 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 14.07.2021 | 20:00 | 14.07.2021 | 23:00 | 15.07.2021 | 23:00 | 15.07.2021 | 14:10 | 15.07.2021 | 19:15 | ВЛ-10кВ№36,40,12,22,14,26,8,28 ПС Палласовка вынужденный простой. | ПС Палласовка Восстановление токовых цепей СМВ-10кВ 2-3 СШ.
1 667 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 19.07.2021 | 05:00 | 20.07.2021 | 17:00 |  |  | 19.07.2021 | 05:15 | 20.07.2021 | 14:33 | ВЛ-6кВ №5 ПС "Разгуляевская" | Для текущего ремонта I СШ-6кВ в ПС "Разгуляевская"
1 668 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 15.07.2021 | 08:00 | 15.07.2021 | 12:00 |  |  | 15.07.2021 | 09:45 | 15.07.2021 | 12:00 | ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Северная от оп.27 до оп.43 | Опуск КЛ 10 кВ в сторону ТП-67А на оп.43 ВЛ 10 кВ Л-15 ПС Северная
1 669 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 20.07.2021 | 08:00 | 20.07.2021 | 17:00 |  |  | 20.07.2021 | 09:00 | 20.07.2021 | 16:00 | участок ВЛ 10 кВ Л-8 РП-9 от ЛР 10 кВ 8-4 до ЛР 10кВ ТП-64 | Установка РЛНД на оп 8-4/10 по тех. присоединению
1 670 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | 15.07.2021 | 14:00 | 15.07.2021 | 16:00 |  |  | 15.07.2021 | 14:10 | 15.07.2021 | 15:55 | ВЛ-10кВ №15 РП-1 | Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №15 РП-1
1 671 | Волжские МЭС | Волжский | 16.07.2021 | 13:00 | 16.07.2021 | 16:00 |  |  | 16.07.2021 | 13:49 | 16.07.2021 | 15:27 | ТП-88 РУ-0,4кВ 2СШ | Замена РФ4
1 672 | Волжские МЭС | Волжский | 16.07.2021 | 06:00 | 16.07.2021 | 13:00 |  |  | 16.07.2021 | 09:11 | 16.07.2021 | 13:47 | ТП-224 Т-2 | Замена силового трансформатора
1 673 | Волжские МЭС | Волжский | 16.07.2021 | 13:00 | 16.07.2021 | 16:00 |  |  | 16.07.2021 | 13:47 | 16.07.2021 | 15:17 | ТП-224 Т-1 | Замена силового трансформатора
1 675 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 16.07.2021 | 09:00 | 16.07.2021 | 13:00 |  |  | 16.07.2021 | 10:06 | 16.07.2021 | 13:35 | Л-25 6кВ ПС Заречная от яч №25 до КРН-2 | Тех.обслуживание ЛР-25-1 , тех обслуживание отпайки ВЛ-6кВ на ТП-24
1 676 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 16.07.2021 | 13:00 | 16.07.2021 | 16:00 |  |  | 16.07.2021 | 13:23 | 16.07.2021 | 15:55 | ВЛ-0,4 кВ гр 2 КТП-8 в ремонт для замены опоры 2/6-2 | замена опоры 2/2-6
1 677 | Волжские МЭС | Волжский | 15.07.2021 | 12:16 | 30.07.2021 | 17:00 |  |  | 15.07.2021 | 12:16 | 29.07.2021 | 17:20 | КЛ-10кВ №1, №2 ПС "Городская-2" яч.14-РП-19 яч.2 | Ремонт КЛ
1 678 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 21.07.2021 | 04:00 | 21.07.2021 | 17:00 |  |  | 21.07.2021 | 04:55 | 21.07.2021 | 11:55 | В -6кВ Л-15 ПС Ахтуба совместно с ВЛ в ремонт для номинального среднего ремонта В-6кВ и ТО ОРЗА | Номинальный средний ремонт В-6кВ и ТО ОРЗА
1 679 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 19.07.2021 | 09:00 | 19.07.2021 | 12:00 |  |  | 19.07.2021 | 09:23 | 19.07.2021 | 11:48 | ВВ-6кВ яч.35 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 680 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 19.07.2021 | 13:00 | 19.07.2021 | 17:00 |  |  | 19.07.2021 | 12:15 | 19.07.2021 | 13:11 | ВВ-6кВ яч.34 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 681 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 20.07.2021 | 13:00 | 20.07.2021 | 17:00 |  |  | 20.07.2021 | 14:00 | 20.07.2021 | 15:50 | ВВ-6кВ яч.37 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 682 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 20.07.2021 | 09:00 | 20.07.2021 | 12:00 |  |  | 20.07.2021 | 09:36 | 20.07.2021 | 13:15 | ВВ-6кВ яч.30 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 683 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 21.07.2021 | 09:00 | 21.07.2021 | 12:00 |  |  | 21.07.2021 | 10:03 | 21.07.2021 | 11:54 | ВВ-6кВ яч.31 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 684 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 21.07.2021 | 13:00 | 21.07.2021 | 17:00 |  |  | 14.07.2021 | 11:37 | 21.07.2021 | 13:30 | ВВ-6кВ яч.36 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 685 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 22.07.2021 | 09:00 | 22.07.2021 | 12:00 |  |  | 22.07.2021 | 10:33 | 22.07.2021 | 12:54 | ВВ-6кВ яч.29 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 686 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 22.07.2021 | 13:00 | 22.07.2021 | 17:00 |  |  | 22.07.2021 | 13:12 | 22.07.2021 | 14:47 | ВВ-6кВ яч.38 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 687 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 23.07.2021 | 09:00 | 23.07.2021 | 12:00 |  |  | 23.07.2021 | 09:28 | 23.07.2021 | 12:09 | ВВ-6кВ яч.39 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 688 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 23.07.2021 | 13:00 | 23.07.2021 | 16:00 |  |  | 23.07.2021 | 12:17 | 23.07.2021 | 13:42 | ВВ-6кВ яч.40 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА.
1 689 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 19.07.2021 | 09:00 | 19.07.2021 | 17:00 |  |  | 19.07.2021 | 10:30 | 19.07.2021 | 12:46 | Т-1 КТП-128А | Для технического обслуживания Т-1
1 690 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 16.07.2021 | 14:30 | 30.07.2021 | 17:00 |  |  | 16.07.2021 | 14:32 | 30.07.2021 | 09:20 | ПС 35/6кВ НС-2 В-6кВ Л-6 | Замена БЭМП (блок электронных микропроцесоров)
1 691 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 19.07.2021 | 13:00 | 19.07.2021 | 17:00 |  |  | 19.07.2021 | 14:15 | 19.07.2021 | 15:41 | Л-10кВ № 21 ПС Городище | Подключение вновь вводимой отпайки 10кВ и КТП-10/0,4кВ
1 692 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 19.07.2021 | 10:00 | 19.07.2021 | 12:00 |  |  | 19.07.2021 | 10:10 | 19.07.2021 | 11:50 |  | Прибалчивание КЛ 10кВ оп.33 ЛР-ТП-59 КВЛ-10кВ Лип №251 РП-7 в сторону ТП-59
1 693 | Михайловские МЭС | Михайловка | 17.07.2021 | 13:35 | 17.07.2021 | 15:30 |  |  | 17.07.2021 | 14:08 | 17.07.2021 | 15:59 | Л-5 ПС Себряковская | Замена тзоляторов на опоре №5/3
1 694 | Жирновские МЭС | Красный Яр | 17.07.2021 | 18:30 | 17.07.2021 | 21:00 |  |  | 17.07.2021 | 19:55 | 17.07.2021 | 20:03 | ВЛ 10 кВ №37 от ПС 220/110/10 кВ Красный яр | Ремонт ВЛ 10кВ№37 от ПС 220/110/10 кВ Красный яр
1 695 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 18.07.2021 | 19:00 | 19.07.2021 | 15:00 |  |  | 18.07.2021 | 19:20 | 19.07.2021 | 12:00 | ВЛ-10кВ Л-17 ПС Клетская 110/35/10 | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ
1 696 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 22.07.2021 | 13:00 | 22.07.2021 | 17:00 |  |  | 22.07.2021 | 13:40 | 22.07.2021 | 15:30 | КТП-76 (ВЛ-10кВ №36 ПС Палласовка ) РУ-10/0,4кВ, Т в ремонт для ТО оборудования. | ТО оборудования
1 697 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 22.07.2021 | 13:00 | 22.07.2021 | 17:00 |  |  | 22.07.2021 | 13:40 | 22.07.2021 | 15:30 | ВЛ-10кВ №36 ПС Палласовка в ремонт для ТО оборудования КТП-76 | ТО оборудования КТП-76
1 698 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | 19.07.2021 | 11:00 | 19.07.2021 | 14:00 |  |  | 19.07.2021 | 12:46 | 19.07.2021 | 14:40 | ВЛ-10кВ №12 ПС Котельниково | Для проверки ТТ ВЛ-10кВ №12 ПС Котельниково
1 700 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 20.07.2021 | 10:00 | 20.07.2021 | 16:00 |  |  | 20.07.2021 | 10:30 | 20.07.2021 | 15:35 | Отпайку №8 по ВЛ-10кВ. №17 ПС Новостройка в ремонт, для замены ЛР СКТП-638 | ВЛ-10кВ. №17 ПС Новостройка оп.17-8/25 замена ЛР СКТП-638
1 699 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | 19.07.2021 | 14:00 | 19.07.2021 | 16:00 |  |  | 19.07.2021 | 14:52 | 19.07.2021 | 16:52 | ВЛ-10кВ №29 ПС Котельниково | Для проверки ТТ ВЛ-10кВ №29 ПС Котельниково
1 701 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 20.07.2021 | 09:00 | 20.07.2021 | 12:00 |  |  | 20.07.2021 | 09:40 | 20.07.2021 | 12:00 | Т-1 КТП-2 | ТО РУ-0,4кВ и Т-1 КТП-2
1 702 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | 19.07.2021 | 12:00 | 19.07.2021 | 16:00 |  |  | 19.07.2021 | 12:50 | 19.07.2021 | 16:35 | Л-44 ПС"Ерзовка" | Замена РВО-10кВ на оп.№44-3/2
1 703 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 19.07.2021 | 12:40 | 19.07.2021 | 23:00 |  |  | 19.07.2021 | 14:50 | 19.07.2021 | 17:48 | ВЛ-110кВ Развилка-2 в ремонт для верхового осмотра ВЛ-110 кВ и ремонта провода в пролете оп.86/8-86/9 | ВЛ-110кВ Развилка-2 в ремонт для верхового осмотра ВЛ-110 кВ и ремонта провода в пролете оп.86/8-86/9
1 704 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 21.07.2021 | 09:00 | 21.07.2021 | 12:00 |  |  | 21.07.2021 | 09:00 | 21.07.2021 | 11:15 | Т-1 и Т-2, в ТП-15 | Техническое обслуживание Т-1 и Т-2, I и II СШ-0,4кВ в ТП-15
1 705 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 19.07.2021 | 18:00 | 19.07.2021 | 19:30 |  |  | 19.07.2021 | 18:05 | 19.07.2021 | 18:27 | ВЛ-10кВ. №27 ПС Николаевская в ремонт для отключения КЛ-10кВ. на оп. 27/1 | ВЛ-10кВ. №27 ПС Николаевская оп. 27/1 отключение КЛ-10кВ
1 706 | Волжские МЭС | Волжский | 20.07.2021 | 08:30 | 20.07.2021 | 13:00 |  |  | 20.07.2021 | 09:50 | 20.07.2021 | 11:51 | ТП-647 РУ-04кВ , Т-1, Т-2 | текущий ремонт эл. оборудования.
1 707 | Волжские МЭС | Волжский | 20.07.2021 | 13:00 | 20.07.2021 | 17:00 |  |  | 20.07.2021 | 13:29 | 20.07.2021 | 15:34 | ТП-146 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ , трансформатор. | текущий ремонт эл. оборудования.
1 708 | Волжские МЭС | Волжский | 20.07.2021 | 06:00 | 20.07.2021 | 12:00 |  |  | 20.07.2021 | 06:10 | 20.07.2021 | 12:58 | РП-5 РУ-6кВ яч.4 | Поверка цепейрза
1 709 | Волжские МЭС | Волжский | 20.07.2021 | 13:00 | 20.07.2021 | 17:00 |  |  | 20.07.2021 | 13:05 | 20.07.2021 | 17:40 | РП-5 РУ-6кВ яч.11 | Поверка цепей РЗА
1 710 | Волжские МЭС | Волжский | 21.07.2021 | 08:30 | 21.07.2021 | 13:00 |  |  | 21.07.2021 | 08:45 | 21.07.2021 | 11:30 | ТП-91 РУ-6кВ РУ-04кВ Трансформатор. | Текущий ремонт эл. оборудования.
1 711 | Волжские МЭС | Волжский | 21.07.2021 | 13:00 | 21.07.2021 | 17:00 |  |  | 21.07.2021 | 13:23 | 21.07.2021 | 15:25 | ТП-1 РУ-6кВ РУ-0,4кВ Трансформатор. | Текущий ремонт эл. оборудования.
1 715 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | 21.07.2021 | 09:30 | 21.07.2021 | 14:00 |  |  | 21.07.2021 | 10:00 | 21.07.2021 | 12:00 | ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП-89 | Ремонт ВЛ-0,4кВ
1 716 | Михайловские МЭС | Михайловка | 20.07.2021 | 13:30 | 20.07.2021 | 17:00 |  |  | 20.07.2021 | 14:58 | 20.07.2021 | 15:27 | ВЛ-10кВ Л-30 ПС Пищевая участок от ПС Пищевая до ТП-132 | Ремонт ВЛ-10кВ
1 718 | Волжские МЭС | Волжский | 22.07.2021 | 08:30 | 22.07.2021 | 17:00 |  |  | 22.07.2021 | 11:40 | 22.07.2021 | 16:00 | РП-10 РУ-6кВ 1СШ | Текущий ремонт
1 719 | Волжские МЭС | Волжский | 23.07.2021 | 08:30 | 23.07.2021 | 13:00 |  |  | 23.07.2021 | 10:50 | 23.07.2021 | 12:40 | РП-10 РУ-6кВ 2СШ | Текущий ремонт
1 720 | Волжские МЭС | Волжский | 23.07.2021 | 08:30 | 23.07.2021 | 13:00 |  |  | 23.07.2021 | 09:22 | 23.07.2021 | 11:18 | ТП-272 РУ-0,4кВ 1СШ | Установка ПУ
1 721 | Волжские МЭС | Волжский | 23.07.2021 | 13:00 | 23.07.2021 | 17:00 |  |  | 23.07.2021 | 13:25 | 23.07.2021 | 16:47 | ТП-272 РУ-0,4кВ 2СШ | Установка ПУ
1 722 | Волжские МЭС | Волжский | 21.07.2021 | 09:00 | 30.07.2021 | 16:00 |  |  | 21.07.2021 | 10:00 | 27.07.2021 | 15:15 | ВЛ-0,4кВ ТП-147 Ф1 | Замена загнивающих опор
1 723 | Волжские МЭС | Волжский | 23.07.2021 | 13:00 | 23.07.2021 | 16:00 |  |  | 23.07.2021 | 14:17 | 23.07.2021 | 15:16 | Л10 ПС ЛПК-6кВ | Подключение ПКУ
1 724 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 21.07.2021 | 09:00 | 21.07.2021 | 17:00 |  |  | 21.07.2021 | 14:00 | 21.07.2021 | 16:30 | Т-1 в ТП-1 | Монтаж концевой муфты 10кВ в камере Т-1
1 725 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 21.07.2021 | 04:00 | 21.07.2021 | 05:00 |  |  | 21.07.2021 | 04:12 | 21.07.2021 | 04:57 | КВЛ-6кВ Л-26 ПС Заречная | Замена ПК-6кВ в яч.№56 ЦРП-1"Питание оперативных цепей"
1 726 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 21.07.2021 | 09:00 | 21.07.2021 | 17:00 |  |  | 21.07.2021 | 09:20 | 21.07.2021 | 16:10 | КЛ-10кВ№36 ПС "Палласовка" для отключение, ремонт и подключение кабельной вставки на оп 36/1 | Отключение, ремонт и подключение кабельной вставки на оп 36/1
1 728 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 21.07.2021 | 17:00 | 21.07.2021 | 20:00 |  |  | 21.07.2021 | 17:18 | 21.07.2021 | 19:05 | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10кВ Новоаннинская участок от ТП-1063 до СП-8 | опора №68 Замена ЛР 10кВ № 8-12 типа РЛНД 10/630
1 729 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | 22.07.2021 | 14:00 | 22.07.2021 | 16:00 |  |  | 22.07.2021 | 14:03 | 22.07.2021 | 16:00 | Уч-к ВЛ-10 кВ Л-27 ПС Дубовка | Опиловка ДКР От оп 27-1/19 до 27-1/22
1 730 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 27.07.2021 | 10:00 | 27.07.2021 | 16:00 |  |  | 27.07.2021 | 10:11 | 27.07.2021 | 15:35 | ВЛ-6кВ №9 ПС "Городище" от КРН-65 | Для подключения ПКУ-6кВ на оп. №9-53 ВЛ-6кВ №9 ПС "Городище" на КТП-46А
1 731 | Волжские МЭС | Волжский | 23.07.2021 | 05:00 | 23.07.2021 | 17:00 |  |  | 23.07.2021 | 05:04 | 23.07.2021 | 18:34 | Л8 ПС Скудры-6кВ | Снижение нагрузки на СШ-6кВ
1 732 | Волжские МЭС | Волжский | 22.07.2021 | 13:00 | 22.07.2021 | 17:00 |  |  | 22.07.2021 | 13:25 | 22.07.2021 | 15:15 | ТП-359 РУ-0,4кВ 1СШ | Устранение дефектов,проверка ГА-Т1
1 733 | Волжские МЭС | Волжский | 23.07.2021 | 13:00 | 23.07.2021 | 16:00 |  |  | 23.07.2021 | 14:10 | 23.07.2021 | 16:30 | ТП-183 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ, Т | Устранение дефектов
1 734 | Волжские МЭС | Волжский | 22.07.2021 | 09:00 | 22.07.2021 | 13:00 |  |  | 22.07.2021 | 09:20 | 22.07.2021 | 10:20 | ТП-332 РУ-0,4кВ 2СШ | Подключение КЛ на РФ-17
1 735 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | 22.07.2021 | 01:00 | 22.07.2021 | 04:00 |  |  | 22.07.2021 | 02:00 | 22.07.2021 | 02:55 | Л-10кВ № 11 ПС Дубовка от ТП-14 яч. № 3 | Для восстановления шлейфа 10кВ на оп. № 93
1 736 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | 22.07.2021 | 01:00 | 22.07.2021 | 04:00 |  |  | 22.07.2021 | 01:45 | 22.07.2021 | 03:12 | Л-10кВ № 13 ПС Дубовка | Для безопасного производства работ в охранной зоне по восстановлению шлейфа 10кВ на оп. № 93 Л-11 ПС Дубовка
1 739 | Волжские МЭС | Волжский | 22.07.2021 | 15:00 | 22.07.2021 | 17:00 |  |  | 22.07.2021 | 15:25 | 22.07.2021 | 17:00 | 8Л п/ст Зеленая-6кВ | отсоединение поврежденного КЛ-6кВ 8Л Зеленая 6 оп. 8/22 в сторону КТП-684
1 740 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 22.07.2021 | 18:00 | 22.07.2021 | 19:00 |  |  | 22.07.2021 | 18:10 | 22.07.2021 | 18:15 | РП-3 РУ-10кВ 2 СШ | Опробование АВР-10кВ
1 741 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 28.07.2021 | 05:00 | 28.07.2021 | 13:00 |  |  | 28.07.2021 | 06:17 | 28.07.2021 | 12:55 | ВЛ-10кВ №14 ПС Красная Слобода в ремонт для кап.ремонта ВЛ | Л-10кВ №14 ПС Красная Слобода кап.ремонт ВЛ
1 742 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 26.07.2021 | 09:30 | 26.07.2021 | 15:00 |  |  | 26.07.2021 | 10:05 | 26.07.2021 | 11:45 | ТП-599 Т-1, Т-2 | Техническое обслуживание Т-1, Т-2 ТП-599
1 743 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 26.07.2021 | 09:00 | 26.07.2021 | 12:00 |  |  | 26.07.2021 | 09:30 | 26.07.2021 | 11:35 | КТП-701 РУ-10/0,4кВ Тот Л№3 ПС "Быково"оборудование в ремонт для ТО | КТП-701 технического обслуживание оборудования РУ-10/0,4кВ ;Т
1 744 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 26.07.2021 | 14:00 | 26.07.2021 | 17:00 |  |  | 26.07.2021 | 14:30 | 26.07.2021 | 16:35 | КТП-703 ( Л-8 ПС Быково ) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т, в ремонт для ТО | КТП-703 техническое обслуживание оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
1 746 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 27.07.2021 | 06:00 | 28.07.2021 | 18:30 |  |  | 27.07.2021 | 06:17 | 28.07.2021 | 18:05 | ВЛ-10кВ. №2, 3, 8, 11, 12, ПС Быково в резерв, на время оперативных переключений кратковременно | ПС Быково 110/10 текущий ремонт Т1.
1 747 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 26.07.2021 | 09:00 | 26.07.2021 | 12:00 |  |  | 26.07.2021 | 14:53 | 26.07.2021 | 16:02 | ВВ-6кВ яч.47 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 748 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 26.07.2021 | 13:00 | 26.07.2021 | 17:00 |  |  | 26.07.2021 | 13:17 | 26.07.2021 | 14:30 | ВВ-6кВ яч.32 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 749 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 27.07.2021 | 09:00 | 27.07.2021 | 12:00 |  |  | 27.07.2021 | 09:03 | 27.07.2021 | 12:09 | ВВ-6кВ яч.48 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 750 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 27.07.2021 | 13:00 | 27.07.2021 | 17:00 |  |  | 27.07.2021 | 12:19 | 27.07.2021 | 13:26 | ВВ-6кВ яч.50 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 751 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 28.07.2021 | 09:00 | 28.07.2021 | 12:00 |  |  | 28.07.2021 | 09:45 | 28.07.2021 | 12:45 | ВВ-6кВ яч.52 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 752 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 28.07.2021 | 13:00 | 28.07.2021 | 17:00 |  |  | 28.07.2021 | 12:16 | 28.07.2021 | 13:27 | ВВ-6кВ яч.21 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 753 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 29.07.2021 | 09:00 | 29.07.2021 | 12:00 |  |  | 29.07.2021 | 10:34 | 22.07.2021 | 12:14 | ВВ-6кВ яч.49 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 754 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 29.07.2021 | 13:00 | 29.07.2021 | 17:00 |  |  | 29.07.2021 | 16:30 | 29.07.2021 | 17:09 | ВВ-6кВ яч.51 в ЗРУ-6кВ на ПС 110/6кВ "Гидролизная" для проверки РЗА. | Проверка цепей РЗА
1 757 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 28.07.2021 | 09:00 | 28.07.2021 | 12:00 |  |  | 28.07.2021 | 09:15 | 29.07.2021 | 12:10 | КТП-9: РУ-10кВ/РУ-0,4кВ/Т для подключения вновь смонтированного провода СИП. | Подключение вновь смонтированного провода СИП.
1 758 | Заволжские МЭС | Приморский участок | 26.07.2021 | 10:00 | 26.07.2021 | 15:00 |  |  | 26.07.2021 | 10:20 | 26.07.2021 | 14:45 | КТП-636 (Л-2 ПС Приморская) оборудование РУ-6/0,4кВ. камер Т1, Т2, в ремонт для ТО | КТП-636 техническое обслуживание оборудования РУ-6/0,4кВ. камер Т1, Т2
1 759 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 27.07.2021 | 11:00 | 27.07.2021 | 14:00 |  |  | 27.07.2021 | 12:11 | 27.07.2021 | 14:15 | ВЛ-10кВ. №2 ПС Быково в ремонт | Средний ремонт, проверка РЗиА яч.2
1 762 | Волжские МЭС | Волжский | 27.07.2021 | 08:30 | 27.07.2021 | 13:00 |  |  | 27.07.2021 | 09:15 | 27.07.2021 | 11:52 | ТП-266 РУ-10кВ, РУ-04кВ, Т-1, Т-2 | Текущий ремонт
1 763 | Волжские МЭС | Волжский | 27.07.2021 | 13:00 | 27.07.2021 | 17:00 |  |  | 27.07.2021 | 13:36 | 27.07.2021 | 15:50 | ТП-210 РУ-6кВ, РУ-04кВ, Т-1,Т-2 | Текущий ремонт
1 766 | Волжские МЭС | Волжский | 27.07.2021 | 09:00 | 27.07.2021 | 17:00 |  |  | 27.07.2021 | 09:36 | 27.07.2021 | 12:00 | ТП-265 РУ-04кВ 2СШ | Подключение Волг. обл. центра крови
1 767 | Волжские МЭС | Волжский | 26.07.2021 | 06:00 | 26.07.2021 | 12:00 |  |  | 26.07.2021 | 06:00 | 26.07.2021 | 12:00 | РП-7 РУ-6кВ1СШ | Для заводки вновь проложенных КЛ
1 769 | Волжские МЭС | Волжский | 27.07.2021 | 08:30 | 27.07.2021 | 13:00 |  |  | 27.07.2021 | 08:40 | 27.07.2021 | 10:02 | ТП-160 РУ-04кВ 2СШ | Подключение СИП РФ-14
1 770 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 26.07.2021 | 09:00 | 26.07.2021 | 12:00 |  |  | 26.07.2021 | 09:17 | 26.07.2021 | 12:00 | ячейка №18 ПС "Пищевая" | текуий ремонт В, ТТ ячейки №18 ПС "Пищевая"
1 771 | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | 27.07.2021 | 10:00 | 27.07.2021 | 17:00 |  |  | 27.07.2021 | 10:00 | 27.07.2021 | 16:50 | Т-1 ПС Чирская 110/10 | Текущий ремонт ОД и КЗ Т-1
1 772 | Заволжские МЭС | Иловатский участок | 29.07.2021 | 09:00 | 29.07.2021 | 17:00 |  |  | 29.07.2021 | 11:05 | 29.07.2021 | 17:40 | ВЛ-10кВ Л-5 ПС Иловатка ВЛ-10кВ Л-3,4 ПС Валуевка на время переключений при выводе в ремонт ЛР-254 110кВ ( Два кратковременных отключения в промежуток с 9:00 до 17:00 ) | Текущий ремонт ЛР-254 ПС Валуевка.
1 776 | Михайловские МЭС | Михайловка | 27.07.2021 | 09:00 | 27.07.2021 | 17:00 |  |  | 27.07.2021 | 10:13 | 27.07.2021 | 17:31 | ВЛ-10кВ Л-17 ПС Себряковская до РП-7 | Вырубка ДКР, замена изоляторов
1 777 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 28.07.2021 | 09:00 | 28.07.2021 | 17:00 |  |  | 28.07.2021 | 10:11 | 28.07.2021 | 16:20 | ВЛ-0,4 кВ гр1 от КТП-639 ( ВЛ-10кВ №10 ПС Чайка) в ремонт для установки опор в охранной зоне | установки опор в охранной зоне
1 779 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 28.07.2021 | 01:30 | 30.07.2021 | 17:00 |  |  | 28.07.2021 | 07:22 | 30.07.2021 | 09:42 | КВЛ-10кВ Л-21 ПС 110кВ Городская оп.1-оп.9 | КР ВЛ-10кВ (замена ЛР 21-1, ЛР 21-3)
1 780 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 28.07.2021 | 08:30 | 30.07.2021 | 17:00 |  |  | 28.07.2021 | 07:22 | 30.07.2021 | 09:30 | КВЛ-10кВ Л-22 ПС 110кВ Городская | замена ЛР 22-1
1 785 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 29.07.2021 | 10:00 | 29.07.2021 | 16:00 |  |  | 29.07.2021 | 10:40 | 29.07.2021 | 13:55 | ТП-943 ( Л-3 ПС Быково ) камера Т1. камера Т2, для замены силовых трансформаторов | ТП-943 камера Т1. камера Т2, замена силовых трансформаторов
1 786 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | 27.07.2021 | 10:00 | 27.07.2021 | 12:00 |  |  | 27.07.2021 | 10:30 | 27.07.2021 | 12:00 | Л-10кВ № 13 ПС Дубовка | Опиловка ДКР в охранной зоне
1 787 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 28.07.2021 | 09:00 | 28.07.2021 | 15:00 |  |  | 28.07.2021 | 09:30 | 28.07.2021 | 12:20 | ТП-11 Т-1, Т-2 | Техническое обслуживание Т-1, Т-2 ТП-11
1 795 | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | 28.07.2021 | 09:00 | 28.07.2021 | 17:00 |  |  | 28.07.2021 | 09:12 | 28.07.2021 | 16:58 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Чирская"110/10 яч.4 МВ Л-4 | Для установки ж/б опор в охранной зоне ВЛ-10 кВ
1 797 | Михайловские МЭС | Михайловка | 29.07.2021 | 13:00 | 29.07.2021 | 17:00 |  |  | 29.07.2021 | 13:14 | 29.07.2021 | 16:52 | КВЛ-10кВ Л-27 ПС Пищевая участок от ПС Пищевая яч№27 до ТП-170 | Техническое обслуживание ТП191,ТП-193
1 799 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 29.07.2021 | 08:00 | 29.07.2021 | 17:00 |  |  | 29.07.2021 | 08:55 | 29.07.2021 | 17:27 | ЛЭП-35кВ №5 ПС 110кВ ТЭЦ | Ремонтные работы на ПС 35кВ Крановая
1 810 | Жирновские МЭС | Еланский участок | 29.07.2021 | 09:00 | 29.07.2021 | 17:00 |  |  | 29.07.2021 | 09:00 | 29.07.2021 | 17:00 | ВЛ-10кВ №8 от ПС 110/35/10кВ "Елань-1" ТП-147 | ремонтные работы на ВЛ-10кВ №8 от ПС 110/35/10кВ "Елань-1"